***Дополнения в***

***«Программу развития МДОУ «Детский сад №109»***

*утвержденной 25 августа 2022*

***дополнения и изменения от 07.02.2023***

п. 10 Целевая подпрограмма «Внедрение федеральной образовательной программы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» необходимо реализовать ряд мер по обеспечению приведения образовательной программы МДОУ «Детский сад №109» в соответствие с ФОП ДО .

**Дорожная карта МДОУ «Детский сад №109»**

**приведения ОП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период ( до 31.08.2023)**


Цель: Приведение ОП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ОП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО ОВЗ) и приведения в соответствие ОП ДО и АОП ДО с ОВЗ

в МДОУ «Детский сад № 109»



**Дорожная карта**

по ознакомлению, введению и реализации федеральной основной общеобразовательной программы в

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №109»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по  приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Январь-февраль | Усанина Н.С., заведующий,  Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели | Создание и определение  функционала рабочей группы |
| 1.2 | Разработка и утверждение дорожной  карты по реализации направлений  ФОП | Февраль | Усанина Н.С., заведующий,  Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Гусева С.В., воспитатель | Система мероприятий,  обеспечивающих  внедрение ФОП ДО |
| 1.3 | Изучение ФОП ДО и экспертиза  действующей ООП ДО на предмет  соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) | Февраль-март | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Гусева С.В., воспитатель | Аналитический отчет  (справка, аналитическая  таблица, презентация по  результатам экспертизы) |
| 1.4 | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | Март | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Гусева С.В., воспитатель | Аналитическая таблица |
| 1.5 | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Гусева С.В., воспитатель | Аналитическая таблица |
| 1.6 | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | Апрель | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Гусева С.В., воспитатель | Проект обновленной ООП ДО |
| 1.7 | Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | Апрель-август | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Белохвостова М.В., преподаватель ИЗОдеятельности  Гусева С.В., воспитатель | Текст обновленной ООП ДО |
| 1.8 | Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО | Август | Рабочая группа, коллектив ДОО | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| 1.9 | Утверждение обновленной ООП ДО | До 31.08.2023 г. | Заведующий |  |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 2.1 | Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО | Февраль-март | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Белохвостова М.В., преподаватель ИЗОдеятельности  Гусева С.В., воспитатель | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о  деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО) |
| 2.2 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Январь-апрель | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Белохвостова М.В., преподаватель ИЗОдеятельности  Гусева С.В., воспитатель | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| 2.3 | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Февраль | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Белохвостова М.В., преподаватель ИЗОдеятельности  Гусева С.В., воспитатель  педагоги ДОО | Листы ознакомления с документами |
| 2.4 | Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация | Март | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели | Отчет по результатам экспертизы и проекты обновленных локальных документов (Устав, Программу воспитания, Договор с родителями и т.д.) |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 3.1 | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Февраль, апрель, август | Усанина Н.С., заведующий,  Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели | Протоколы педсоветов |
| 3.2 | Обеспечение участия педагогов в семинарах,  конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | Февраль-август | Усанина Н.С., заведующий,  Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 4.1 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | Апрель | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Белохвостова М.В., преподаватель ИЗОдеятельности  Гусева С.В., воспитатель | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
| 1. **Информационное обеспечение** | | | | |
| 5.1 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Май-сентябрь | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели,  Королева Ж.Б., педагог-психолог,  Бочагова Е.А., учитель-логопед,  Шведова О.С., учитель-дефектолог,  Прусакова А.Б., музыкальный руководитель,  Белохвостова М.В., преподаватель ИЗОдеятельности  Гусева С.В., воспитатель  педагоги ДОО | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 5.2 | Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО | Май-сентябрь | Беберина О.Н., Грищенко Е.С., старшие  воспитатели | Информация размещена на соответствующей странице  сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО |