Дорожная карта по реализации муниципального проекта  «Педагог для всех»

«Организация деятельности методических объединений управленческих кадров и педагогических работников как формы современного профессионального взаимообучения»

на 2025– 2026 учебный год

Цель: Создание условий для обновления профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через организацию гибкой системы непрерывного образования, отвечающей на запросы педагогического сообщества.

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемые результаты | Результат | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа творческой группы «Организация деятельности МП «Организация деятельности методических объединений управленческих кадров и педагогических работников как формы современного профессионального взаимообучения». | Сентябрь | МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №218 | Координация и планирование работы методического объединения педагогического сообщества: Определение состава, целей, и задач каждого МО. Составление плана работы деятельности на учебный год. | Составлены планы работы МО педагогического сообщества. | Протоколы заседаний, планы работы. |
| 2 | Организация мероприятий по темам МО: 1)МО «Эффективное управление ДОУ в условиях современных изменений: стратегии и практические решения». Семинар-практикум «Soft skills для руководителя ДОУ: развитие гибких навыков в условиях изменений». 2)МО «Старший для старшего». Семинар для руководителей (директоров) образовательных комплексов «Что такое детский сад». 3) МО «Интерактивное оборудование в работе педагогов детского сада: Опыт использования интерактивного оборудования в работе педагогов». Семинар-практикум «Использование интерактивного оборудования в ДОУ: опыт МДОУ «Детский сад 109». 4) МО «Тропа экологических открытий». Семинар-практикум «Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников». -Наполнение сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Октябрь | МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №218 | Повышение профессиональных компетенций участников через систему обучающих мероприятий. Анализ имеющихся практик и педагогов, готовых транслировать их в режиме взаимообучения по темам МО. Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Получена обратная связь и выявлены дефициты по темам МО. Подобраны и распределены мероприятия по представлению эффективных практик по темам МО. Наполнена страничка педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Опросные листы. В план мероприятий вписаны педагоги, транслирующие данную практику. Ссылка на группы ВКОНТАКТЕ. |
| 3 4. | Проведение мероприятий по направлениям МО. 1)МО «Эффективное управление ДОУ в условиях современных изменений: стратегии и практические решения». Семинар «Горизонты развития: ДОУ и инновации в практике детского сада». 2)МО «Старший для старшего». Семинар-практикум: «Шаги к успеху: роль старшего воспитателя в процессе подготовки открытого мероприятия в ДОУ». Категория слушателей: начинающие старшие воспитатели. Семинар: «Адаптивная физкультура в ДОУ цели, задачи, система работы». 3) МО «Интерактивное оборудование в работе педагогов детского сада: Опыт использования». Создание банка интерактивных игр и материалов. (сформировать ресурсный центр с готовыми интерактивными играми и заданиями для воспитателей). Эффективные практики работы. 4) МО «Тропа экологических открытий» Мастер-класс «Создание образовательных терренкуров (маршрутов)..Эффективные практики работы. Проведение мероприятий по направлениям МО. 1)МО «Эффективное управление ДОУ в условиях современных изменений: стратегии и практические решения». Круглый стол. «Открытый детский сад: опыт конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников». 2)МО «Старший для старшего». Семинар-практикум: «Шаги к успеху: роль старшего воспитателя в процессе подготовки открытого мероприятия в ДОУ». Категория слушателей: начинающие старшие воспитатели. Семинар: «Адаптивная физкультура в ДОУ цели, задачи, система работы». 3) МО «Интерактивное оборудование в работе педагогов детского сада: эффективные практики». Создание банка интерактивных игр и материалов. (сформировать ресурсный центр с готовыми интерактивными играми и заданиями для воспитателей). Эффективные практики работы. 4)МО «Тропа экологических открытий». Семинар-практикум «Опытно-экспериментальная деятельность в экологическом воспитании дошкольников». -Консультации по запросам. -Наполнение сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Ноябрь Декабрь | МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №218 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №218 | Повышение профессиональных компетенций участников через систему обучающих мероприятий. Анализ имеющихся практик и педагогов, готовых транслировать их в режиме взаимообучения по темам МО. Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. Повышение профессиональных компетенций участников через систему обучающих мероприятий. Анализ имеющихся практик и педагогов, готовых транслировать их в режиме взаимообучения по темам МО. Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ . | По средствам обучающих мероприятий, повышены профессиональные компетенции участников МО. Проведен анализ эффективности представленных практик. Наполнена страничка педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. По средствам обучающих мероприятий, повышены профессиональные компетенции участников МО. Проведен анализ эффективности представленных практик. Наполнена страничка педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Листы регистрации. Протоколы мероприятий. Ссылка на группы ВКОНТАКТЕ. Листы регистрации. Протоколы мероприятий. Ссылка на группы ВКОНТАКТЕ. |
| 5 | Работа творческой группы. -Круглый стол. Координация и планирование работы МП. Анализ работы за 1 полугодие. | Январь | МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №218 | Провести анализ прошедших мастер классов по темам МО. Обсудить наполнение методическими материалами страничку сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. Наличие на сайтах ДОУ, участников МИП, вкладок по проекту и необходимых документов, материалов проведенных мастер- классов. | Проведен анализ прошедших мастер классов методических объединений по темам. Определено наполнение методическими материалами сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. Наполнена страничка педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. На сайтах ДОУ, участников МИП, имеются вкладки по проекту и необходимые документы, материалы проведенных мастер- классов. | Протокол заседания. Отчет работы за 1 полугодие. Группа в ВКОНТАКТЕ |
| 6 | Работа творческой группы. Организация обучающих мероприятий для участников МП «Организация деятельности методических объединений управленческих кадров и педагогических работников как формы современного профессионального взаимообучения». 1)МО «Эффективное управление ДОУ в условиях современных изменений: стратегии и практические решения». Тренинг. «Эмоциональный интеллект и стресс-менеджмент в управлении коллективом» 2)МО «Старший для старшего». Подготовка мастер- классов и семинаров- практикумов для представления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта». 3) МО «Интерактивное оборудование в работе педагогов детского сада: практика применения». Подготовка мастер- классов и семинаров- практикумов для представления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта». 4)МО «Тропа экологических открытий». Анализ работы МО «Тропа экологических открытий» . -Наполнение сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Февраль | МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №218 МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №218 | Участие в создании базы методических и дидактических материалов, программных продуктов учебного назначения и опыта для педагогов образовательной деятельности. Размещение информации в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. | Создан кейс по представленному материалу по направлениям МО. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. Развитие профессиональной компетенции молодых педагогов, вовлечение в профессиональную деятельность по средством обмена опытом. Поддержка участников в процессе работы, улучшение качества образования. | Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. |
| 7 | Работа творческой группы. «Организация обучающих мероприятий для участников МП «Организация деятельности методических объединений управленческих кадров и педагогических работников как формы современного профессионального взаимообучения». | Март | МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №218 | -Выявление и обсуждение лучших практик для представления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта». Представление промежуточных результатов деятельности МИП «Педагог для всех». -Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Составлен список мастер-класс и определены участники для предоставления лучших практик на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта». -Представлен промежуточный отчет о результатах деятельности МИП «Педагог для всех». Пополнен сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Протокол заседания. Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ . |
| 8 | Организация и проведение Панорамы педагогического опыта. (Лучшие практики по МО представленные в течении года). -Консультации по запросам. Наполнение сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. | Апрель | МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №218 | Провести анализ прошедших мастер классов методических объединений по темам МО в рамках «Панорамы педагогического опыта». Провести индивидуальные консультации по наполнению педагогического портфеля. Разместить материалы по представленному опыту «Панорама педагогического опыта» на сайте ДОУ, на страничке в ВКОНТАКТЕ. | Проведен анализ прошедших мастер классов методических объединений по темам МО в рамках «Панорамы педагогического опыта». Проведены индивидуальные консультации по наполнению педагогического портфеля по тема МО. Все материалы по представленному опыту «Панорама педагогического опыта» размещены на сайте ДОУ, на страничке в ВКОНТАКТЕ. | Протоколы мероприятий Материалы на сайтах ДОУ Наполнение странички сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ |
| 8 | Работа творческой группы. «Организация обучающих мероприятий для участников МП «Организация деятельности методических объединений управленческих кадров и педагогических работников как формы современного профессионального взаимообучения». | Май | МДОУ «Детский сад» №55 МДОУ «Детский сад» №82 МДОУ «Детский сад» №106 МДОУ «Детский сад» №109 МДОУ «Детский сад» №179 МДОУ «Детский сад» №218 | Анализ и подведение итогов работы МП. Систематизация и обобщение опыта работы. Подготовка педагогических портфелей по темам МО. Создание банка управленческих кейсов. | Систематизирован материал по теме проекта Составлен электронный сборник методических материалов по темам МО. Создан банк управленческих кейсов. | Электронный сборник материалов. Страничка педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ. |