**Календарный план реализации проекта**

**“Модель сопровождения детей оздоровительной группы с ранней неврологической патологией в дошкольной образовательной организации”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственный** | **Целевая аудитория** |
| **Первый этап реализации проекта 2018-2019 уч.год** | | | | | |
|  | Формирование рабочей группы | Сентябрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию комплексного сопровождения детей в оздоровительной группе с ранней неврологической патологией | Октябрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Разработка программы повышения профессиональной компетентности педагогов для работы с детьми детей в оздоровительной группе с ранней неврологической патологией | Ноябрь 2018 | Семинар | МДОУ «Детский сад № 109» | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Декабрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Составление схемы межсетевого взаимодействия | Январь 2019 | Деловая игра | МДОУ «Детский сад № 5» | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Разработка механизмов взаимодействия педагогов дошкольной образовательной организации | Февраль 2019 | Семинар- практикум | МДОУ «Детский сад № 93» | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Разработка плана мероприятий по взаимодействию с семьями детей с ранней неврологической патологией | Март 2019 | Деловая игра | МДОУ «Детский сад № 126» | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Составить паспорт развивающей предметно-пространственной среды оздоровительной группы для детей с ранней неврологической патологией | Апрель 2019 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 100» | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | **Представление результатов работы группы на совещании руководителей ДОО «Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группе оздоровительной направленности. Межсетевое взаимодействие»** | Май 2019 | Семинар для МСО | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО МСО |
|  | Итоговое мероприятие представление результатов деятельности рабочей группы, отчет работы творческой группы по результатам за период 2018-2019 уч.год | Май 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО МСО |
| **Второй этап реализации проекта 2019-2020 уч.год** | | | | | |
|  | Организационное собрание творческой группы | Сентябрь 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | "**Особенности развития детей с ранней неврологической патологией"** | Октябрь 2019 | Семинар-практикум | Все ДОО участники проекта | Воспитатели ДОО МСО |
|  | Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми детей в оздоровительной группе с ранней неврологической патологией | Ноябрь 2019 | Теоретический аспект | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Декабрь 2018 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | **"Проектирование РППС группы оздоровительной направленности (паспорт РППС)** | Февраль 2020 | Круглый стол для МСО | Все ДОО участники проекта | Старшие воспитатели и воспитатели ДОО МСО |
|  | Апробация современных педагогических технологий для работы с детьми детей в оздоровительной группе с ранней неврологической патологией | Декабрь 2019- Март 2020 | Практическая деятельность | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Методические рекомендации «Современные педагогические технологии для работы с детьми детей в оздоровительной группе с ранней неврологической патологией» | Апрель 2020 | Публикация | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | «**Современные педагогические технологии для работы с детьми детей в оздоровительной группе с ранней неврологической патологией»** | Апрель 2020 | Мастер- класс для МСО | Все ДОО участники проекта | Старшие воспитатели и воспитатели ДОО МСО |
|  | Итоговое мероприятие представление результатов деятельности рабочей группы, отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч.год | Май 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
| **Третий этап реализации проекта 2019-2020 уч.год** | | | | | |
|  | Организационное собрание творческой группы | Сентябрь 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Проведение мероприятий для педагогических работников ДОО МСО  (темы находятся в стадии разработки) | В течении года | Семинары, Мастер- классы | Все ДОО участники проекта | Воспитатели ДОО МСО |
|  | Представление результатов работы группы на совещании руководителей ДОО | В течении года | Семинар для МСО | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО МСО |
|  | Оформление методических рекомендаций “Модель сопровождения детей оздоровительной группы с ранней неврологической патологией в дошкольной образовательной организации” | Апрель 2021 | Публикация | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |
|  | Обобщение результатов проведения комплекса мероприятий | Май 2021 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта |