**Итоговый отчет по реализации проекта**

«Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией

в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»

**за 2019/2020 учебный год**

* 1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **ФИО участника** | **Должность, квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Усанина Наталия Сергеевна | Заведующий, высшая квалификационная категория | Руководитель проектаУчастие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия. Выступление на педагогическом совете «Здоровьесберегающие технологии с детьми с РНП»  |
| 2 | Беберина Оксана Николаевна | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория | Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия.Подготовка и проведение педагогического совета Выступление на педагогическом совете «Здоровьесберегающие технологии с детьми с РНП» |
| 3 | Алинагиева Элеонора Эльмановна | Воспитатель, соответствие квалификационной категории | Выступление на педагогическом совете «Здоровьесберегающие технологии с детьми с РНП» |
| 4 | Емелина Ирина Александровна | Воспитатель, первая квалификационная категория | Выступление на педагогическом совете «Здоровьесберегающие технологии с детьми с РНП» |
| 5 | Прусакова Алена Борисовна | Музыкальный руководитель, первая квалификационная категория | Выступление на педагогическом совете «Здоровьесберегающие технологии с детьми с РНП» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Заседание творческой группы: Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  | Выбор тем по трансляции педагогического опыта в области современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | - Изучение современных педагогических технологий |  |
| 2 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Мастер- класс: «Игры в сенсорной песочнице как средство достижения психофизического благополучия детей раннего возраста» | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |  |
| 3 | Анализа результатов работы за первое полугодие 2019-2020 уч.года | - Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Подведение итогов работы группы за первое полугодие 2019-2020 уч.года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2019-2020 уч.года |  |
| 4 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с РНП в условиях оздоровительной группы  | Мастер- класс: «Методика Е.С. Железновой «Музыка с мамой»  | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |  |
| 5 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с РНПв условиях оздоровительной группы  | Мастер- класс:«Современные формы, методики организации педагогической деятельности с детьми раннего возраста: мнемотехника, ковроллининг, хеппенинг и другие» | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |  |
| 6 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с РНП в условиях оздоровительной группы | Мастер- класс: " Технологии сохранения и стимулирования здоровья: музыкотерапия, витаминотерапия, фитотерапия, в работе с детьми с ранней неврологией" | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |  |
| 7 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с РНП в условиях оздоровительной группы | «Комплекс занятий по тестопластики, как средство развития психо- эмоциональной сферы детей с РНП» | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |  |
| 8 | Анализ и оформление методических рекомендаций | Методические рекомендации «Современные педагогические технологии работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы» | Подготовлен материал | Подготовлен материал |  |