**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МО «Логопедические технологии в работе воспитателя комбинированной группы»**

**За I квартал 2023/2024 учебного года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109»

Руководитель проекта Усанина Н.С.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Представить опыт работы в реализации применения логопедических технологий в работе воспитателя с детьми с ОВЗ.  Сбор кейса и представление его руководителю проекта. | **Январь.**  Сбор и оформление материалов для кейса в соответствии с требованиями руководителя проекта. | Участие в создании базы методических и дидактических материалов, программных продуктов учебного назначения и опыта их применения в образовательной деятельности. | Создан кейс по представленному опыту. Размещена информация в сообществе «Педагог для всех» на страничке в ВК. Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов, вовлечение в профессиональную деятельность посредством обмена опытом педагогов сообщества. | Выполнено 100 % |
| 2 | Определение участников детских садов для последующего участия в городском мероприятии «Панорама педагогического опыта» | **Февраль.**  Организационная встреча в online формате, присутствовали 9 человек. (ZOOM встреча: МДОУ № 109, 44, 106, 144) | Знакомство с опытом работы участников МО по направлению РППС в группах комбинированной направленности. | Определены возможные участники для трансляции своего опыта. Составлен предварительный план проведения мероприятия. | Выполнено 100 % |
| 3 | Познакомить участников мероприятия «Педагогической панорамы» с планом проведения и организацией. Распространение своего опыта среди педагогического сообщества. | **Март.**  Организационная встреча в online формате, присутствовали 9 человек. (ZOOM встреча: МДОУ № 109, 44, 106, 144) | Участие в создании базы методических и дидактических материалов, программных продуктов и опыта их применения в образовательной деятельности. Утвердить план организации и проведения Панорамы. | Представлены методические материалы: «РППС как средство активизации речевого развития дошкольников в комбинированных группах ДОУ»  Утверждён план участия в городском мероприятии, определены педагоги участники. (Сады участники: МДОУ 70,65,222,144) | Выполнено 100 % |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились