# Промежуточный отчет по реализации проекта

 **Педагогическое сообщество «Педагог для всех»**

(название проекта)

# за I полугодие 2023/2024 учебного года

Учреждение: МДОУ «Детский сад №109» Руководитель проекта Усанина Наталия Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенныемероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, покакой причине) |
|  | 1. Создание условий для | **Сентябрь**Организация деятельности МРЦ.1. Круглый стол. Координация и планирование работы

методических объединений педагогического сообщества1. Составления планов работы МО
 | - оргструктура и система | - разработана оргструктура и |  |
| формирования единогоинформационно- | взаимодействияМетодических объединений | система взаимодействияМетодических объединений |
| методическогопространства для | по темам- планы работы | по темам- разработаны планы работы |
| совместной деятельностипедагогов дошкольных | Методических объединенийпо темам | и мастер- классыМетодических объединений |
| образовательныхорганизаций города. | - система мастер- классовдля педагогов города | по темам |
|  | 1. Обновление

профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через организацию гибкой системы непрерывного образования, отвечающей на запросы педагогического сообщества.1. Создание открытой базы методических и дидактических материалов,
 | **Октябрь**1. Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226)
2. Проведение мастер- классов

«Презентация педагогического опыта» в рамках МО1. Наполненте сайта педагогического сообщества «Педагог для всех» в

ВКОНТАКТЕ | -Обновления профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через проведение мастер- классов- сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ | * координация деятельности Педагогического сообщества

«Педагог для всех»* проведены мастер- классы по теме МО

- постоянно пополняется сайт педагогического сообщества«Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ |  |
|  | программных продуктовучебного назначения и | **Ноябрь**1. Сбор РМО «Педагогическое | -Обновления профессиональных | - координация деятельности Педагогического сообщества |  |
| опыта их применения вобразовательной | сетевое сообщество «Педагог длявсех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, | компетенций и расширенияпрофессиональных знаний | «Педагог для всех»- проведены мастер- классы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельности с использованием бесплатных цифровых ресурсов.4. Популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик воспитания и обучения. Транслирование и распространение современного педагогического опыта по средствам организации конференций, форумов, публикаций в интернет- ресурсах. | 100, 106,107,109, 144, 170, 179,218, 226)2. Методическое объединение  **«Логопедические технологии в работе воспитателя комбинированной группы»**Педагогическая мастерская :.«Нормативно-правовые аспекты основы организации деятельности воспитателя при сопровождении детей, в том числе с ОВЗ»(часть 1)Категория участников: педагоги МСО г. Ярославля | через проведение мастер- классов- сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ | по теме МО- постоянно пополняется сайт педагогического сообщества«Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ |  |
|  | **Декабрь**1. Сбор РМО «Педагогическое сетевое сообщество «Педагог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226) | -Обновления профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний через проведение мастер- классов- сайт педагогического сообщества «Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ | * координация деятельности Педагогического сообщества

«Педагог для всех»* проведены мастер- классы по теме МО: вовлечено 950 педагогов города Ярославля, проведено 25 мастер-классов

- разработан сайт педагогического сообщества«Педагог для всех» в ВКОНТАКТЕ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Заведующий

МДОУ «Детский сад № 109» Н.С.Усанина